## Hoja1
Proyecto Final Desarrollo ABAP con COPILOT
Esfuerzo en hrs
| Manual | Asistido Copilot | Responsable
Bloque 1: Diseño y Arquitectura |  |  | Edson Porres
Definir clases por responsabilidad (SOLID) y paquetes | 6 | 4 | Edson Porres
Definir interfaces (validación/lectura/actualización) y contratos | 6 | 4 | Edson Porres
Arquitectura de componentes + diagrama de flujo | 8 | 6 | Edson Porres
Documento de prompts Copilot + decisiones de diseño (entregable) | 3 | 2 | Edson Porres
Total | 23 | 16 | Edson Porres
Bloque 2: Desarrollo CORE
Implementar sintaxis ABAP 7.4+ (inline, VALUE, CORRESPONDING, COND/SWITCH) | 5 | 3.5 | Edson Porres
Clases de validación: NIT, DPI/CUI, Email, Teléfono | 5 | 3.5 | Edson Porres
Clase procesadora: lectura, determinación tipo BP, validación y propuesta de corrección | 5 | 3.5 | Edson Porres
Capa de acceso a datos (BUT000) + datos de prueba | 5 | 3.5 | Edson Porres
Total | 20 | 14 | Edson Porres
Fase 3: UI y Persistencia
Pantalla de selección (rangos BP, tipo, simulación, solo errores) | 4 | 3 | Edson Porres
Reporte ALV (CL_SALV_TABLE) + semáforos (verde/amarillo/rojo) | 4 | 3 | Edson Porres
Gestión transaccional BAPI + COMMIT/ROLLBACK + mensajes retorno | 6 | 4 | Edson Porres
Log de auditoría (BPs procesados, cambios, errores) + persistencia | 2 | 1 | Edson Porres
Total | 16 | 11 | Edson Porres
Fase 4: Garantía de Calidad y Depuración
ABAP Unit: casos válidos/ inválidos para NIT, DPI, Email, Teléfono | 3 | 4 | Edson Porres
Cobertura ≥ 75% + refactor para testabilidad | 3 | 4 | Edson Porres
Revisión parámetros BAPI, excepciones, nomenclatura, ATC | 4 | 3 | Edson Porres
Depuración : manejo errores, logs SLG1, performance (selects) | 4 | 3 | Edson Porres
Total | 14 | 14 | Edson Porres
Fase 4: Documentacion del proyecto
ABAPDoc completo: clases/métodos públicos + reglas de negocio | 4 | 2 | Edson Porres
Total Previsto | 77 | 57 | Edson Porres
Semanas | 1.825 | 1.825 | Edson Porres
Dias | 9.125 | 9.125 | Edson Porres